## ①项目立项表
①项目计划说明书
一、项目关键描述
客户ID |  | 客户名称 |  | 客户所属行业 |  | 商机编码 |  | 商机类型 | 老客户新业务/新合同 |  | 项目预计年收入（万元）
业务场景描述 | 内容说明：对项目实际业务场景清晰描述（包含客户业务背景、痛点和需求），确保项目成员能理解业务场景逻辑，可通过文字或场景图等形式展现
项目价值主张 | 内容说明：针对该项目站在行业、客户、竞争和内部视角来说明项目价值，价值可从当下、里程碑或未来业务合作的价值影响进行描述
项目交付目标 | 内容说明：基于项目的实际合同约定、客户要求的合同约定要达到的履约标准、目标要求、项目交付时间等。
项目解决方案 | 内容说明：与客户达成合作的最终解决方案，简明扼要概述，重点明确关键资源投入和方案设计（可插入附件）
成本预测&预算 | 内容说明：与客户达成合作的最终解决方案，所涉及的报价和投入等测算，先概述同步插入附件
项目评价标准 | 内容说明：客户方、内部对本项目交付的评价标准和目标要求
项目验收标准 | 内容说明：客户方和内部对本项目交付的验收标准进行说明
项目风险点 | 内容说明：含信用评估、竞合关系、理赔、账期、逾期、供应商管理、客户需求变更、交付周期等隐含可遇见的项目风险点列明
二、项目组团队成员与职责明确
1、项目团队架构
2、项目团队成员职责分工
分类 | 项目组成员 |  | 工号 | 姓名 | 组织 | 职责分工说明
集成 | 项目负责人（PM）
客户经理&客户团队(RM)
产品&解决方案团队(PPTL)
项目运营经理(OM)
子项1 | 项目负责人PM
客户经理&客户团队RM
产品&解决方案团队PPTL
项目运营经理OM
相关组织1......
相关组织2......
子项2 | 项目负责人PM
客户经理&客户团队RM
产品&解决方案团队PPTL
项目运营经理OM
相关组织1......
相关组织2......
三、项目总体关键节点里程碑进度计划
关键里程碑 |  | 目标说明 |  | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
XX
项目总负责人（PM）
RM-XXX
主O区解决方案&运维
PPTL-XXX
解决方案中心
底盘支持：
- 经管/人资/财务/运营
能力支持：
- 大件/国际/科技/DSC/嘉里等
M/O/H/F线
其他职能支撑
OM-XXXX
其他职能-XX
RM-XXX
主O区解决方案&运维
PPTL-XXX
解决方案中心
底盘支持：
- 经管/人资/财务/运营
能力支持：
- 大件/国际/科技/DSC/嘉里等
M/O/H/F线
其他职能支撑
OM-XXXX
其他职能-XX
集成项目团队/单一项目团队架构
子项目架构（业务类型所属组织铁三角）

## ②工作分解与进度计划
②WBS与进度计划表
项目名称 |  |  | 项目开始日期 |  |  | 项目交付日期
项目代码 |  |  | 项目级别 |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
序号 | 一级任务 | 分项任务 | 责任人 |  | 前置任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 时长/天 | 备注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 主责人 | 其他人员 | [5 empty] | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三
1.1 | 里程碑一 | 分级任务一 | 李XX |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-20 | 16 | bar: 周五 to 周日
1.2 |  | 分级任务二 | 陈XX | 林XX |  | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 5 | bar: 周四 to 周二
1.3 |  | 分级任务三 | 李XX |  | 任务三已完成 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 15 | bar: 周四 to 周五
1.4 |  | 分级任务四 | 陈XX |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 4 | bar: 周一 to 周五
1.5 |  | 分级任务五 | 陈XX |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-10 | 26 | bar: 周二 to 周日
2.1 | 里程碑一 | 分级任务一 | 刘XX |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 3 | bar: 周五 to 周一
2.2 |  | 分级任务二 | 郑XX |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 10 | bar: 周一 to 周四
2.3 |  | 分级任务三 | 郑XX | 周XX |  | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 7 | bar: 周四 to 周四

## ③风险问题跟踪表
③项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  | 项目开始日期 | 项目交付日期 |  |  | 项目代码 |  | 项目级别 | 项目负责人
二、项目风险管理
1、风险类型：时间类（影响项目时间进度等）、成本类（涉及预算或投测偏差等）、质量类（项目交付质量或履约等）、资源类（涉及资源能力不足等）、其他类 2、风险发生概率判定准则：高风险：＞60%发生风险的可能性；中风险：30%-60%发生风险的可能性；低风险：＜30%发生风险的可能性 3、影响程度：极大、大、中、小
序号 | 风险类型 | 风险类型 |  |  | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险应对计划 |  |  | 责任人 | 状态 | 关闭日期
1 | 时间类 |  |  |  | 高风险 | 大 | 高
2 | 时间类 |  |  |  | 高风险 | 中 | 中
3
4
5
6
7

## ④项目状态报告
④项目状态周报
一、项目基本情况
| 项目名称 |  |  | 项目开始时间 |  |  | 项目交付时间 |  |  | 项目代码 |  |  | 项目级别 |  |  | 项目负责人
二、项目健康检测情况
1、项目里程碑回顾
| 项目里程碑内容 |  |  |  | 原计划周期 |  |  | 实际完成日期 |  |  | 完成情况小结
2、项目进度回顾
| 项目进度 |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 月度 |  |  | 项目总体
|  |  | 7月第一周 | 7月第二周 | 7月第三周 | 7月第四周 | 8月第一周 | 8月第二周 | 8月第三周 | 8月第四周 | 9月第一周 | 9月第二周 | 9月第三周 | 9月第四周 | 7月 | 8月 | 9月
进度目标
当周计划任务数
实际完成项
进度完成率
评灯
回顾分析：
3、质量考核回顾
| 质量考核 |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 月度 |  |  | 项目总体
|  |  | 7月第一周 | 7月第二周 | 7月第三周 | 7月第四周 | 8月第一周 | 8月第二周 | 8月第三周 | 8月第四周 | 9月第一周 | 9月第二周 | 9月第三周 | 9月第四周 | 7月 | 8月 | 9月
| 指标1 | 目标
实际完成
达成率
评灯
| 指标2 | 目标
实际完成
达成率
评灯
| 指标3 | 目标
实际完成
达成率
评灯
回顾分析：
4、预算执行回顾
| 预算偏差 |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 月度 |  |  | 项目总体
|  |  | 7月第一周 | 7月第二周 | 7月第三周 | 7月第四周 | 8月第一周 | 8月第二周 | 8月第三周 | 8月第四周 | 9月第一周 | 9月第二周 | 9月第三周 | 9月第四周 | 7月 | 8月 | 9月
预算偏差值
实际偏差值
实际完成项
进度完成率
评灯
回顾分析：
5、风险雷达回顾
| 风险雷达 |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 月度 |  |  | 项目总体
|  |  | 7月第一周 | 7月第二周 | 7月第三周 | 7月第四周 | 8月第一周 | 8月第二周 | 8月第三周 | 8月第四周 | 9月第一周 | 9月第二周 | 9月第三周 | 9月第四周 | 7月 | 8月 | 9月
风险问题数
闭环数
评灯
回顾分析：
三、本周期内主要项目进展（对本周活动的主要交付物进行总结）
四、下一个汇报周期内活动计划（描述项目活动需与项目计划及WBS相对应）
五、上期遗留问题处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
六、本期问题与需求（说明本次周期内需要解决的问题和需求）

## ⑤项目变更记录表
⑤项目状态周报
一、项目基本情况
| 项目名称 |  |  | 项目开始时间 | 项目交付时间 |  | 项目代码 | 项目级别 |  | 项目负责人
二、历史变更记录
| 序号 | 变更时间 |  | 涉及项目任务 | 变更要点 |  |  | 变更理由 |  |  | 申请人 | 审批人
三、申请变更信息（变更描述）
1、申请变更的内容
2、申请变更原因
三、影响分析
| 受影响的基准计划 |  |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  |  | 3、资源计划
| 是否需要成本/进度影响分析 |  |  |  |  | 是（ ） |  |  | 否（ ）
对成本的影响
对进度的影响
对资源的影响
| 变更程度分类 |  | 高（ ） |  |  | 中（ ） |  |  | 低（ ） | 低
若不进行变更有何影响
| 申请人签字 | [5 empty] | 申请 日期
四、审批结果
审批意见:
[5 empty] | 审批人签字: |  |  |  | 日期:

## ⑥项目总结验收表
⑥项目总结验收表
一、项目基本情况
| 项目名称 | 项目开始时间 | 项目交付时间 | 项目代码 |  | 项目级别 | 项目负责人
二、
1、时间进度总结
| 开始时间 |  | 计划完成日期 |  |  | 实际完成时间
进度分析：
2、成本总结
| 计划费用 |  | 实际费用 |  |  | 偏差率
成本分析：
3、交付结果总结
计划交付结果
实际交付结果
未交付结果
交付结果（差异）分析
三、回款情况
四、项目经验总结
| 客户签字/项目归属业务部负责人签字 |  |  |  | 项目负责人签字
| 日期： |  |  |  | 日期：

## ⑦项目会议纪要模版
⑦项目周例会纪要模版
一、基本信息
| 会议名称 |  | 主持人 | 会议日期 |  | 本项目会议期数 |  | 会议地点
| 开始时间 |  | 持续时间 | 记录人 |  | 审核人
二、会议目标
三、参加人员
四、发放材料
五、发言纪录
六、会议决议，未达成共识
| 序号 | 决议 |  |  | 责任部门 | 执行责任人 | 开始日期 | 闭环日期
七、会议纪要发放范围
报送
主送
抄送

## ⑧客户满意度评价
⑧项目结项客户满意度评价
问卷说明：本问卷仅需3分钟，您的反馈将帮助我们持续改进服务质量。所有信息严格保密
一、基础信息
1、您在本次项目中的角色是？ □ 项目发起人 □ 业务对接人 □ 技术负责人 □ 最终用户 □ 其他____
2. 您参与本项目的时长是？ □ 全程参与 □ 3个月以上 □ 1-3个月 □ 仅验收阶段
二、满意度评分（1-5分制，1=非常不满意，5=非常满意）
3、交付成果质量-功能完整性是否符合预期？ □1 □2 □3 □4 □5
4、交付成果质量-系统性能（如响应速度）是否达标？ □1 □2 □3 □4 □5
5、项目管理过程-项目进度把控是否合理？ □1 □2 □3 □4 □5
6、项目管理过程-变更管理流程是否高效？ □1 □2 □3 □4 □5
7、团队表现-项目经理的专业性和响应速度？ □1 □2 □3 □4 □5
8、团队表现- 技术团队解决问题的能力？ □1 □2 □3 □4 □5
三、开放式反馈（必填）
9、 本项目最让您满意的三点是什么？ ① ________________________________________ ② ________________________________________ ③ ________________________________________
10、 哪些方面我们仍需改进？请具体说明： ① ________________________________________ ② ________________________________________
四、行为意向（单选）
11、您是否会推荐我们给其他合作伙伴？ □ 一定会（9-10分） □ 可能会（7-8分） □ 不确定（5-6分） □ 不会（0-4分）
12、未来是否愿意继续合作？ □ 愿意深化合作 □ 保持现有合作 □ 暂不考虑 □ 其他____
五、终极建议（选填）
13、 如果用一句话总结本次合作，您会说什么？

## Sheet2
​风险类别​ | ​子类​ | ​典型风险案例​ | ​数据来源​
​合同履约类​ | 指标突破 | 运输及时率<95%触发合同解除 | KPI日报/客户审计
| 罚款触发 | 延迟交付扣运费10%/次（文档1扣款条款） | 结算系统/异常工单
​运营执行类​ | 时效失控 | 新疆拆车件超时6天（文档1时效表） | TMS轨迹数据
| 资源缺口 | 山东分拨运力不足（文档2风险表） | 运力池看板
​成本财务类​ | 供应商跑路 | 价格极限致成本超支（文档1风险点3） | 供应商履约评估表
| 罚款损失 | 货物损坏按销售价赔偿（文档1扣款条款） | 索赔台账
​外部环境类​ | 政策变动 | 城市限行导致环线延误 | 交管公告
| 不可抗力 | 洪水断桥免责（文档1免责条款） | 气象/交通预警

## Sheet3
风险ID​ | ​风险描述​ | ​概率​ | ​影响​ | ​等级​ | ​应对策略​ | ​具体措施（来自文档2）​​
CT-01 | 环线运输及时率<95%触发合同解除 | 高 | 灾难 | 深红 | ​减轻+转移​ | ①预置备用运力池<br>②900km内线路双司机配置（文档2风险表）
OP-03 | 拆车件跨省运输超时（如新疆12天超限） | 中 | 严重 | 橙色 | ​减轻​ | 分区域设计中转方案（文档2任务2.2）
CF-02 | 供应商因成本超支跑路 | 高 | 严重 | 红色 | ​预防+转移​ | 押金制度+分段付款（文档2供应商管理）
CT-04 | 短驳运输延迟扣款（延迟1天扣运费10%） | 高 | 中度 | 黄色 | ​规避​ | 厂区交接点前置+GPS实时监控

## Sheet1 (hidden)
流程设计：项目启动前的中标的招投标、报价及解决方案，线上留痕，便于解决方案提前告诉PM要做
能考科技项目管理进行优化